ПЛАН - ГРАФИК ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА  МОНИТОРИНГ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

| Дейност | Срок | Изпълнители |
| --- | --- | --- |
| Подготовка на процеса |  |  |
| Осъществяване на работна среща между областна администрация, РДСП и Лумос, България | Декември 2013 | Областна администрация, РДСП, Лумос |
| Сформиране на работна група за управление на процеса на наблюдение на ОСРСУ | Декември 2013 | Лумос, Областна администрация |
| Дейности свързани с наблюдението на ОСРСУ |  |  |
| Осигуряване на документация | 10-ти декември | Областна администрация |
| Анализ на документация | Декември 2013 | Лумос |
| Обратна връзка от целеви групи и потребители, преки изпълнители на дейности и ръководители на социални услуги | Януари – Февруари 2014 | Лумос |
| Анализ на резултатите от наблюдението, обобщаване и изготвяне на доклад | Март 2014 | Лумос |
| Регулярни работни срещи на групата за управление на наблюдението | Декември 2013 – Март 2014 | Областна администрация, Лумос |
| Представяне на доклада пред заинтересованите страни | Март-Април 2014 | Областна администрация, Лумос |